- 三明市旅游服务质量提升攻坚行动方案

（征求意见稿）

为深入贯彻落实全省文旅经济发展大会精神，进一步规范旅游市场秩序，推动我市文旅产业高质量发展，根据文化和旅游部《关于加强旅游服务质量监管提升旅游服务质量的指导意见》（文旅市场发〔2021〕50号）文件精神，结合我市实际制定本方案。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动和市委、市政府“抓重大项目、促高质量发展”工作要求，紧紧围绕“吃、住、行、游、购、娱”文化旅游产业六要素，以“放心游福建·满意在三明”为目标，到2023年底前解决一批影响旅游服务质量的突出问题，游客对三明旅游的满意度、美誉度和安全感明显增强，三明旅游的品牌价值和综合效益明显提升。

二、主要任务

（一）夯实旅游服务质量基础

1.提升A级景区品质。发挥A级旅游景区、省级以上旅游度假区、文明旅游示范单位的示范带动作用，探索建立优质旅游服务商名录和旅游服务质量奖，树立行业标杆和服务典范。组织开展3A级景区评定和4A级以上景区择优推荐工作，推动景区不断提升完善游客中心、卫生间、停车场等旅游服务配套设施。实行景区品牌动态管理，细化落实A级旅游景区复核和退出机制，坚决清退不符合标准的A级旅游景区。到2023年6月底，完成A级景区复核，并将结果向社会公布。

责任单位：市文旅局、市场监管局，各县（市、区）人民政府。

2.培育优质服务品牌。根据《三明市促进民宿发展若干意见》，制定“绿都明宿”评定标准，推选优秀民宿参评全国等级民宿，培育一批特色化、品牌化、规范化的高端精品民宿。2023年底前，各县（市、区）人民政府制定民宿管理办法，规范民宿经营行为。2024年初，评定一批“绿都明宿”，在评定的基础上，开展“我喜欢的民宿”评选。严格开展星级饭店评定与复核，确保复核问题整改落实。多形式举办美食节等餐饮消费促进活动，鼓励高星级酒店提供“食在三明”美食。加快推进三明市文创伴手礼品牌开发工作，打造“绿都名品”特色品牌，带动旅游文创伴手礼消费。

责任单位：市文旅局、商务局、市场监管局、卫健委，城发集团，各县（市、区）人民政府。

- 3.加强旅游业态创新。创新培育商务旅游、研学旅游、森林康养、生态观鸟等新业态，推进文旅融合、农旅融合、工旅融合，推动文化遗产、红色遗址、乡村旅游点、工业旅游点等串点连线、串珠成链，形成组合度高的特色旅游精品线路，突破人气集聚不足问题。同时要进一步策划提升高品质体验小众旅游点,助力繁荣节假日经济、商务经济、周末经济、夜间经济，满足高消费人群的休闲需求。

- 责任单位：市文旅局、商务局、农业农村局、林业局，各县（市、区）人民政府。

4.协同非景区景点管理。强化依托森林公园、自然保护区、风景名胜区、世界自然遗产、湿地公园、水利风景区、地质遗迹、地质公园、体育设施、农业生产经营场所等开展观光、游览、休闲活动与体育旅游项目监督管理。强化非景区景点安全管理常态化，全面排查整治安全隐患，组织开展违规为游客提供游览服务与开展旅游经营活动的行为的综合整治。

责任单位：市应急局、公安局、自然资源局、生态环境局、住建局、水利局、文旅局、农业农村局、林业局、市场监管局、体育局，各县（市、区）人民政府。

5.优化旅游交通环境。加快构建“快进慢游”全域旅游交通体系，完善通往4A及以上景区的公路基础设施，开通车（动车）站、机场至4A以上景区客运、公交班线，着力打解决旅游旺季景区“进不去”“出不来”的问题。加强旅游客运道路交通安全管理，维护公路沿线范围内依法设置的景区、景点指示牌。提前预测旅游旺季道路交通流量，及时公布交通预判情况和辖区道路事故多发点段，提示安全出行注意事项。加强旅游包车企业、车辆（船舶）、驾驶员的管理。

责任单位：市交通运输局、公安局，各县（市、区）人民政府。

6.完善智慧旅游建设。努力构建一站式服务新模式，升级“智慧游三明”平台，优化查询、订票、入住、出行、购物等功能，实现跨区域景区套票、景区+酒店、景区+交通等各种组合“一票通”。将旅游产品细化有序分类呈现，首页推荐产品、展示当季热门产品，发布景区、酒店预订情况，满足旅客了解各类旅游产品的需求。

责任单位：市城发集团、文旅局，各县（市、区）人民政府。

（二）提升旅游从业人员素质

7.开展导游与讲解员教育培训。全面加强导游、讲解员队伍建设，实现对导游全覆盖培训培养,每年定期组织旅游行业大竞赛，2023年内举办大赛及各类培训班40期（详见附件1），带动行业大练兵，提升旅游行业从业人员业务素质和服务水平，促进服务技能学习交流，培养和储备旅游行业服务人才。健全完善导游讲解员专业素养研培体系，制定《三明市导游员星级评定标准》《三明市A级景区讲解员星级评定标准》，构建与等级考评机制深度融合的薪酬保障和评价体系。

责任单位：市文旅局、教育局、人社局，各县（市、区）人民政府。

8.强化旅游服务人员综合技能。围绕实施星级饭店国家标准，2023年6月举办全市星级饭店从业人员培训班，提升星级饭店经营管理人员、一线服务员素质。加强与省内外旅游集团合作，重点引进一批会策划、懂经营、善营销的领军型、高层次旅游人才。强化A级景区售票员、检票员、景交车驾驶员、管理人员等景区从业人员岗位技能和服务培训，提升从业人员服务意识和服务技能。开展A级旅游景区“互查互评、互学互鉴”活动，招募并培训一批“景区质量监督员”，通过互查互评找差距，互学互鉴中促提升。

责任单位：市文旅局、商务局、市场监管局，各县（市、区）人民政府。

（三）加大旅游市场监管力度

9.开展旅游市场专项整治。严厉打击未经许可经营旅行社业务，依法查处旅行社违规经营和导游人员违规执业行为。查处“不合理低价游”以及导游强迫或变相强迫购物、兜售物品等违法违规行为。进一步推广使用全国旅游服务监管平台，全面提高数字化监管水平。

责任单位：市文旅局、市场监管局，各县（市、区）人民政府。

10.整治扰乱涉旅市场经营秩序行为。整治涉及旅游市场的违法犯罪等行为，严厉打击破坏旅游市场秩序的无证经营和商业贿赂等违法行为。查处旅游企业涉税违法、旅游市场中的违法广告与虚假宣传、向旅游者销售不合格商品、涉旅经营者不执行政府定价和政府指导价及其他价格违法、旅游市场计量违法、旅游景区特种设备的违法使用、食品药品质量安全方面的违法违规等行为。整治旅游运输市场秩序，查处旅游客运、出租车违法行为。改善餐饮、住宿业卫生环境，强化公共场所卫生的监督管理。2023年9月底前，查处并曝光一批影响旅游服务质量的违法违规行为。

责任单位：市市场监管局、公安局、交通运输局、文旅局、税务局，各县（市、区）人民政府。

11.加强部门联合执法。落实属地监管职责，各县（市、区）职能部门依照各自职责结合辖区工作实际，由行业主管部门每季度至少开展1次跨部门联合执法检查活动，促进横向和纵向执法，互通管理信息。开展“双随机、一公开”抽查，推动联合执法，提升辖区文旅行业市场主体诚信经营意识。

责任单位：市市场监管局、公安局、市交通运输局、文旅局、应急局，各县（市、区）人民政府。

12.创新质量监管方式。建立健全旅游服务质量暗访制度，并将暗访检查结果作为星级饭店与A级景区复核的依据。组织县（市、区）开展循环交叉式互检，互相发现不足，共同促进提高。建立预警约谈机制，对同一旅游经营者和从业人员在30天内被有效投诉2次的，或90天内被有效投诉3次的，由相应主管部门发送《旅游投诉预警函》予以提醒；对年度内被预警2次的，约谈企业负责人；被约谈2次以上（含2次）的旅游经营者和旅游从业人员，对其参加的文化和旅游系统A级景区、星级饭店等质量等级评定与复核、评比表彰、财政资金扶持予以限制或取消资格。

责任单位：市文旅局、市场监管局、公安局、交通运输局、商务局、卫健委、林业局、体育局，各县（市、区）人民政府。

- 13.开展联合惩戒。综合运用行政处罚、信用惩戒等措施，加大对违法失信行为的惩处力度。建立旅游市场主体分类信息库将旅游行业市场秩序监管与各部门诚信体系建设、旅游市场秩序综合水平指数等工作结合起来，及时公布市场秩序监管情况。建立旅游信用信息公示和“失信名单”制度，鼓励社会各界积极提供线索，曝光扰乱旅游市场秩序的典型事件。

- 责任单位：市发改委、市场监管局、公安局、交通运输局、文旅局、市税务局，各县（市、区）人民政府。

（四）加强游客合法权益保护

14.迅速处理涉旅投诉。充分发挥“12345”政务服务便民热线作用，“12345”接到涉旅游投诉后，第一时间按照属地管理与市直各单位的责任清单（见附件2）将投诉件转交有关单位办理。承办单位接到旅游投诉必须在24小时内主动联系投诉人，启动处理程序。对于事实清楚、证据充分、索赔法律依据明确的投诉，应当在5天内办结，并答复投诉人。

责任单位：市12345热线中心，市直各有关单位，各县（市、区）人民政府。

15.主动接受社会监督。探索建立以游客为中心的旅游服务质量评价体系，加强旅游服务质量数据归集和共享，推进监测结果应用。聘请第三方结构，组织媒体、业内专家、旅游志愿者、广大游客及其他相关人员，以游客视角全过程体验，精准查找各地旅游服务管理存在的问题，在主要旅游服务场所推广旅游服务质量评价二维码等方式收集游客满意度评价，对旅行社、导游、饭店、景区、交通、购物等各个环节进行监督，对照相关标准进行评分反馈，每季度公布1次游客满意度与第三方评估结果。

责任单位：市文旅局，各县（市、区）人民政府。

16.发挥行业自律作用。向全市旅游行业发出倡议，倡导诚信经营、优化服务质量、加强行业自律，推动全行业自觉维护三明旅游业的良好形象和声誉，杜绝诋毁或有损三明旅游形象的言行。每个月至少开展1次文明旅游宣传教育或文明旅游实践活动，培育文明旅游示范单位，培养广大游客文明意识和行为习惯。指导旅游企业经营单位加强内部管理，对被投诉且查实存在服务态度差等情况的员工，要通过扣减工分、降低绩效等方式，加大企业内部惩戒力度，促使其提高服务质量。

责任单位：市文旅局，各县（市、区）人民政府。

三、时间安排

（一）动员部署阶段（2023年6月20日前）。各县（市、区）和各相关单位要分析对照本地区本系统影响旅游服务质量存在的突出问题，制定本地区本系统旅游服务质量提升攻坚行动具体实施办法，明确措施、时限、责任单位和责任人，攻坚方案于6月20日前报市旅游产业领导小组办公室（市文旅局）。

（二）综合整治阶段（2023年6月20日至9月30日）。坚持目标导向、问题导向、结果导向，扎实开展旅游市场秩序整治，集中打击涉旅违法经营行为，着力提升旅游服务质量，确保完成各项攻坚任务。

（三）深入实施阶段（2023年10月1日至2023年12月30日）。根据综合整治阶段成果与国庆黄金周旅游市场总体情况，进一步健全各项工作制度，采取有效措施，补短板、强弱项、提能力，扎实有序地抓好各项工作任务落实。

（四）总结评估阶段（2024年1月1日至1月30日）。各县（市、区）和各相关单位，将整治过程中形成的可复制、可推广的好经验、好做法，固化形成长效机制，并于2024年1月15日前向市旅游产业领导小组办公室（市文旅局）报送工作落实情况。

四、保障措施

（一）加强组织领导。加强对旅游服务质量提升行动的组织领导和统筹调度，确保全市A级景区、星级饭店、民宿、旅行社等旅游主体监管全覆盖，各县（市、区）要建立一位县处级领导挂包一个重点景区（旅游企业、星级饭店、旅行社、网红打卡点等）机制，靠前管理、主动服务，及时了解处置挂包点旅游投诉与影响旅游服务质量行为。各县（市、区）政府每年统筹安排50万元用于旅游服务质量提升攻坚工作。

（二）落实协作机制。建立健全市旅游产业发展工作联席会议机制，由市文旅局牵头负责统筹提升旅游服务质量、加强旅游市场综合监管的指导、协调、监督等工作。各县（市）区人民政府以及市直有关部门要制定加强旅游市场综合监管责任清单，并向社会公开本部门与旅游有关的职能、法律依据、实施主体、执法权限、监督方式等事项，建立旅游投诉应急处置预案，以便接到重大、紧急、群体旅游投诉及时启动应急措施，并确保相关单位在规定时间内反馈响应。加强部门间对旅游市场违法违规行为的信息沟通，常态化开展联合执法，提升综合监管效率和治理效果。

（三）加强宣传引导。各地各部门及涉旅企业要加强正面宣传引导，推动攻坚活动深入开展。充分利用电视、广播、报刊、网络及各类新媒体，大力宣传旅游质量攻坚活动内容，营造良好的舆论环境，形成广泛的社会影响。同时，通过发放问卷，设立意见箱等方式，引导广大游客参与到旅游服务质量提升工作中。

（四）强化结果应用。把旅游市场秩序整治和服务质量提升工作列入绩效考评和文明单位创建等考核内容，定期将各县（市、区）攻坚工作中存在的突出问题报送市委、市政府。对旅游服务质量提升工作中成绩突出、成效明显的单位与个人要予以表彰，在年度考评中优先确定为优秀等级，推荐在攻坚工作中做出突出贡献个人参评“三明市劳动模范和先进工作者”荣誉称号。在履行监管职责时滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的，依法依纪追究有关单位和人员的责任。

附件：1.2023年旅游从业人员队伍素质提升任务分解表

2.三明市旅游市场受理投诉责任清单

附件1

2023年旅游从业人员队伍素质提升任务分解表

| 序号 | 工作内容 | 责任单位 | 完成期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 赴上海开展导游讲解员交流培训。 | 市文旅局 | 11月底前 |
| 2 | 联合组织开展2023年闽西南五地市青年骨干导游专题培训班。 | 市文旅局 | 12月底前 |
| 3 | 制定导游讲解员业务技能知识题库。 | 市文旅局 | 5月底前 |
| 4 | 举办全市导游讲解员大赛。 | 市文旅局 | 6月上旬 |
| 5 | 制定《三明市导游员星级评定标准》《三明市A级景区讲解员星级评定标准》。 | 市文旅局 | 7月底前 |
| 6 | 举办全市星级饭店管理人员培训班。 | 市文旅局 | 6月底前 |
| 7 | 举办导游行业业务提升培训班。 | 市文旅局 | 9月底前 |
| 8 | 举办讲解员行业业务提升培训班。 | 市文旅局 | 11月底前 |
| 9 | 举办导游讲解员选拔赛，推选优秀选手参加市赛。 | 各县（市、区）人民政府 | 5月底前 |
| 10 | 各县（市、区）成立导游讲解词编撰专家团队，修改提升景区（点）讲解词、编写当地政务接待导游词、创作小众网红点讲解词。 | 各县（市、区）人民政府 | 6月底前 |
| 11 | 结合《三明市导游员星级评定标准》《三明市A级景区讲解员星级评定标准》，配合出台考核奖惩及薪酬奖励办法。 | 各县（市、区）人民政府 | 8月底前 |
| 12 | 各县（市、区）组织开展岗位大练兵、大比武活动。针对导游讲解员、饭店服务员、景区工作人员等不同群体，至少各举办一期服务质量提升培训。 | 各县（市、区）人民政府 | 12月底前 |

附件2

三明市旅游市场受理投诉责任清单

| 序号 | 任务分工 | 责任单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 负责查处旅游经营者组织游客参加黄、赌、毒活动及财物盗窃、“黄牛”贩票、非法限制人身自由、强迫交易、妨害国（边）境管理等治安、刑事案件，并做好外国人签证证件签发管理。 | 市公安局 |
| 2 | 负责处理旅游企业与建立劳动关系的员工之间劳动争议，及受理员工关于劳动权益受侵犯的相关投诉。 | 市人社局 |
| 3 | 负责处理道路旅客运输、城市公共交通、出租汽车（含网约车）损害旅客合法权益的经营行为，非法从事道路旅游客运扰乱市场经营秩序的行为，以及内河非法运输等方面的投诉。 | 市交通运输局 |
| 4 | 在职责范围内对餐饮业、住宿业经营行为进行行业管理；配合相关部门处理旅游市场餐饮业、住宿业经营行为等方面的投诉。 | 市商务局 |
| 5 | 负责处理旅行社、导游、A级旅游景区（点）、星级饭店、小众旅游点等旅游服务质量方面的投诉；旅游景区（点）涉及文化审批和管理的营业性演出、娱乐场所文化经营活动等涉旅方面的投诉。 | 市文旅局 |
| 6 | 负责旅游住宿业卫生等方面的投诉。 | 市卫健委 |
| 7 | 负责旅游餐饮业卫生等方面的投诉。 | 市场监管局 |
| 8 | 综合指导、协调监督旅游安全生产工作；依法组织旅游安全事故调查。 | 市应急局 |
| 序号 | 任务分工 | 责任单位 |
| 9 | 负责处理自然保护地（自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、地质地貌景观公园、湿地公园等）内破坏森林、湿地和陆生野生动植物资源等方面职责范围内的投诉。 | 市林业局 |
| 10 | 负责处理旅游市场高危险性体育经营项目（限游泳、滑雪、潜水、攀岩）安全方面的投诉。 | 市体育局 |
| 11 | 负责处理涉及市场监管领域有关虚假宣传、价格违法、食品安全以及涉及特种设备目录内的特种设备安全等涉旅方面的投诉。 | 市市场 监管局 |
| 12 | 负责对经相关部门认定存在发布各类误导、欺诈消费者等虚假旅游信息的违法违规网站平台账号进行查处；配合清理网上虚假旅游信息。 | 市委网信办 |
| 13 | 负责处理涉旅企业（经营者）偷逃税款、不开发票、虚开发票或使用虚假发票等方面的投诉。 | 市税务局 |
| 14 | 负责处理对电信和互联网等信息通信服务业的投诉；配合调查、关停网上虚假旅游广告网站或APP等。 | 市通管办 |

备注:未列入以上责任清单事项，按照“谁监管、谁处理投诉”的原则，由监管部门负责投诉处理。