三明市剧目创作室部门业务费支出

绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

三明市剧目创作室是三明市文化广电新闻出版局直属科级财政核拨事业单位，是二级预算单位，人员编制数4人，现在职人员3人，主要承担戏剧创作和理论研究工作。2017年单位部门预算总收入26万元，预算总支出26万元，其中基本支出24.2万元，项目支出1.8万元。2017年单位总收入38.02万元（不含上年结转3.84万元），其中一般公共预算拨款38.01万元；全年总支出35.13万元（含动用上年结转数），基本支出33.26万元，项目支出1.88万元，年末结转6.73万元。

- 项目基本情况

1.项目的实施依据：经市十三届人大一次会议审议批准，市财政局年初预算安排三明市剧目创作室行政性专项支出剧目创作经费1.8万元。

2. 三明市剧目创作室部门业务费所包括的项目：

⑴剧目布置、创作及总结经费1.5万元，

⑵剧目创作奖励0.3万元。

3. 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围：剧目布置、创作及总结经费和剧目创作奖励均属于行政性专项经费，主要用于开展戏剧创作和理论研究工作。

4. 项目绩效总目标及阶段性目标情况：把剧目创作作为中心任务,坚持以人民为中心的创作导向，聚焦时代主题，努力创作出弘扬社会主义核心价值观、展现群众现实生活、传承和弘扬优秀传统文化的舞台艺术和文学精品，计划完成戏剧、电影剧本1-2部；积极参与省文化厅举办的全省现代戏剧本创作征文活动，争创好成绩；在传统戏曲艺术研究开发方面，计划撰写论文1-2篇。

5.项目预期投入情况：为确保剧目创作与传统戏曲艺术研究开发工作顺利开展，建立长期稳定的投入保障机制，预期投入1.8万元，设立剧目布置、创作及总结经费1.5万元，剧目创作奖励0.3万元。

6. 预期主要的经济、政治和社会效益：继承并创新三明传统戏曲艺术，创作出紧贴群众生活，紧跟时代潮流的优秀剧本，助推了三明地方传统戏曲的弘扬与发展。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况。一是做好剧目创作和传统戏曲艺术研究开发工作；二是开展剧目室工作人员的创作采风活动；三是开展剧目室工作人员影视、戏剧创作培训进修活动。

（二）项目资金使用情况

2017年度剧目创作经费项目支出预算安排1.8万元，总投入1.8万元，资金到位1.8万元，实际使用0.35万元，项目资金到位率100%，支出实现率20%，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

为了评价2017年三明市剧目创作室部门业务费资金使用情况，提高财政资金使用绩效，根据《三明市财政局关于印发三明市财政支出绩效评价管理办法的通知》（明财绩〔2015〕2号），成立了项目绩效自评小组。绩效评价采用公众评价法。对于开展剧目创作活动，通过项目服务对象、公众满意度调查等方式进行评判。本次绩效自评从项目资金投入、过程、产出及效益情况进行评价，采用查看内业等获取被评价项目的有关基本情况资料，采集核实绩效评价所需要的基础数据资料，并在对相关资料进行汇总复核、分类整理和综合分析的基础上，按照设立的评价指标、标准、权数、方法及程序实施评价，形成自评报告。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2017年剧目创作工作经费项目的年度绩效目标未完成。具体如下：

1、时效目标：经核验，所有项目均在2017年年底前完成。目标完成20%。

2、成本目标：0.35万元剧目创作经费经费用于剧目工作人员日常业务工作支出。目标完成20%。

3、产出数量目标：2017年全年开展剧目室工作人员的创作采风活动1次，活动参与人数2人；开展剧目创作活动3次，完成作品3篇。达到年初绩效目标任务值，目标完成100%。其中剧目创作项目完成率达到150%，超额完成年初任务。

4、产出质量目标：2017年剧目产出成果质量优良，大型历史剧《画网巾》、古装戏《傻蛋与书呆》和小戏《军号声声》参加福建省第27 届戏剧会演剧本征文活动。其中，梅林戏《画网巾》获2017年度福建省舞台艺术精品工程重点剧目。达到年初绩效目标任务值，目标完成100%。

5、社会效益目标、服务对象满意度目标：2017年该项目实施后，剧目室人员以更大的热情投入剧目生产，继承并创新三明传统戏曲艺术，创作出紧贴群众生活，紧跟时代潮流的优秀剧本，助推了三明地方传统戏曲的弘扬与发展。完成全年目标任务，目标完成率达100%。

四、存在问题

（一）项目开展进度缓慢，对项目的重视程度、落实有待进一步加强。人员对项目重要性认识不足、重视不够，资金未能达到实施，直接影响了项目的进度及效果。

（二）剧目创作人才短缺。剧目精品较少、影响不大、创作人员创新能力不足，与舞台艺术大发展大繁荣的现实需求尚存在差距。

（三）经费的使用主体不够清晰，造成经费使用率低。对项目资金使用规范的认识不到位，在实施过程中造成经费到位后，没有明确实施主体，造成项目未能启动。

五、有关建议

（一）部门管理人员要重视专项资金使用管理，提高财政资金效益，严格按照国家、财务有关管理条例、制度执行，专款专用。

（二）注重剧目创作人才培养和挖掘，组织人员开展培训学习、采风活动，继承并创新三明传统戏曲艺术，助推三明本土特色传统剧目的弘扬与发展。

（三）加强对各个项目的管理，在政策、项目、资金等方面落实到位，将项目严格落实到人，严格按照项目管理办法执行，加强业务培训，提高思想认识，学习财政专项资金管理办法，发挥财政资金使用效益。